Ataskaitų apie savivaldybių strateginiuose

plėtros ir (ar) savivaldybių strateginiuose

veiklos planuose numatytų aplinkos oro

kokybės valdymo priemonių vykdymą

teikimo tvarkos aprašo

priedas

**(Ataskaitų apie aplinkos oro kokybės valdymo priemonių vykdymą pateikimo forma)**

**ŠIAULIŲ MIESTO savivaldybės**

**Ataskaita APIE aplinkos oro kokybės valdymo priemonių vykdymą**

1. Ataskaitinis laikotarpis: \_2015 m\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(įrašyti metus arba laikotarpį, pvz., 2015 m. arba 2015–2017 m.)

2. Informacija apie aplinkos oro kokybės valdymo priemonių vykdymą

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Numatytos įgyvendinti aplinkos oro kokybės valdymo priemonės | Numatytas priemonės įgyvendinimo terminas (jeigu numatytas) | Priemonės vykdymoeiga(įgyvendinta, neįgyvendinta, įgyvendinta iš dalies) | Pastabos(priemonių neįgyvendinimo ar įgyvendinimo iš dalies priežastys, numatyti veiksmai priemonei įgyvendinti) |  |
| pradžia | pabaiga |  |  |  |
| 1. | Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialiojo plano ir reglamento koregavimas  | 2014 | 2015 | Įgyvendinta | Plano sprendiniai rengti oro taršos mažinimo aspektu. Planas patvirtintas 2015 m. kovo 26 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-73 |  |
| 2. | Transporto organizavimo Šiaulių mieste, specialiojo plano parengimas  | 2013 | 2015 | Įgyvendinta | Plano sprendiniai rengti oro taršos mažinimo aspektu. Planas patvirtintas 2015 m. spalio 8 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-268. Numatytos zonos, kuriose ribojamas kieto kuro naudojimas. |  |
| 3. | Sodinti naujus želdinius prie miesto gatvių, parkuose ir skveruose  | 2015 | 2015 | Įgyvendinta | 2015 m pasodinta 169 medžiai ir krūmai |  |
| 4. | Vykdyti aplinkos oro ir atvirų vandens telkinių kokybės stebėseną | 2015 | 2015 | Įgyvendinta | Parengta 2015 m. stebėsenos ataskaita |  |
| 5. | Pavasarinio purvo valymas dėl pakeltosios taršos | 2015 | 2015 | Įgyvendinta | 2015 m. kovo-gegužės mėn. iš įvairių Šiaulių miesto teritorijų išvežta 868,66 t gatvių valymo sąšlavų, siekiant sumažinti aplinkos oro taršą kietosiomis dalelėmis (KD10), atsirandančiomis po žiemą nenuvalytų gatvių. |  |
| 6. | Įgyvendinti projektą ,,Aplinkos oro kokybės gerinimas, kietųjų dalelių mažinimas" | 2015 | 2018 | Įgyvendinama | Pradėti parengiamieji darbai projekto įgyvendinimui |  |
| 7. | Organizuoti aplinkosauginius renginius, visuomenės švietimą ir informavimą | 2015 | 2015 | Įgyvendinta | Organizuotas renginys ,,Judrioji savaitė" (rugsėjo 16-22) |  |
| 8. | Likviduoti pavojingus radinius ir ekologinių avarijų padarinius | 2015 | 2015 | Įgyvendinta | užgesintos 26 paliktos laužavietės Rėkyvos ežero pakrantėse |  |
| 9. | Miesto gatvių, aikščių remontas ir eksploatacija | 2015 | 2015 | Įgyvendinta | Atlikti darbai: smulkūs remonto darbai, šaligatvių paprastasis remontas |  |
| 10. | Gatvių su asfalto danga priežiūra (duobių užtaisymas) | 2015 | 2015 | Įgyvendinta | Užtaisytos išdaužų vietose |  |
| 11. | Asfalto nelygumų išlyginimas užklojant asfalto sluoksnį | 2015 | 2015 | Įgyvendinta | Atliktas gatvių išlyginamojo sluoksnio dengimas  |  |
| 12. | Šaligatvių dangos pakeitimas (nudėvėtose vietose) | 2015 | 2015 | Įgyvendinta | Pakeista susidėvėjusi šaligatvių danga dalyje Tilžės g., Lyros g., Vytauto g. , Vilniaus g., Dubijos g., Purienų g.  |  |
| 13. | Eismo reguliavimo ir saugaus eismo priemonių įrengimas (kelio ženklų įrengimas) | 2015 | 2015 | Įgyvendinta | Eismo reguliavimo ir saugaus eismo priemonės (250 vnt. kelio ženklų, 57 m greičio mažinimo kalneliai).  |  |
| 14. | Kiemų asfaltbetonio dangos remontas | 2015 | 2015 | Įgyvendinta | Sutvarkyta daugiabučių namų kiemų danga |  |
| 18. | Renovuoti šviesoforų infrastruktūrą, įdiegti koordinuotą valdymą | 2015 | 2015 | Įgyvendinta | Modernizuotas šviesoforinis reguliavimas Aušros al. Sankryžose su Žemaitės g. ir J.Basanavičiaus g |  |
| 19. | Miesto gatvių remontas (esminio pagerinimo darbai) užklojant naują asfalto dangą | 2015 | 2015 | Įgyvendinta | Atliktas kapitalinis remontas: Gegužių g. (545 m.); Trakų g. (377 m) |  |
| 22. | Vytauto g. rekonstrukcija | 2015 | 2016 | Įgyvendinama | Rengiamas techninis projektas, numatyta įrengti dviračių takus. |  |
| 23. | Stumbro g. statyba  | 2015 | 2015 | Neįgyvendinta | Darbai 2015 m. nebuvo pradėti vykdyti. Objektas bus vykdomas vėlesniais metais. |  |
| 24. | Dvaro g. rekonstrukcija | 2014 | 2016 | Įgyvendinama | Vykdoma Dvaro g. rekonstrukcija. Rekonstruojant Dvaro gatvę, įrengtas dviračių takas - 581 m; |  |
| 27. | Viešojo transporto infrastruktūros ir dviračių tako Tilžės g. Šiauliuose, modernizavimas | 2014 | 2015 | Įgyvendinta | Įvykdyta Tilžės g. pėsčiųjų-dviračių tako rekonstrukcija (3,25 km); |  |
| 28. | Pietinis aplinkkelis, III etapas (Aukštabalio g. įrengimas nuo Baltų g. iki Serbentų g., žiedinė sankryža Aukštabalio ir Baltų g. sankirtoje, Tauro g. tęsinys iki žiedinės sankryžos) | 2015 | 2018 | Įgyvendinta iš dalies | Parengtas projektas, dėl lėšų stokos įgyvendinimas šiuo metu neplanuojamas |  |
| 29. | Jotvingių g. įrengimas | 2015 | 2015 | Įgyvendinta | Jotvingių g. tarp Baltų g. ir miesto ribos įrengta (805 m.). |  |
| 30. | Žibuoklių g. įrengimas | 2015 | 2015 | Įgyvendinta | Žibuoklių g. tarp Vytauto ir Darželio g. rekonstruota, įrengta asfalto danga. |  |
| 32. | Vykdyti dviračių, riedučių, slidžių, pačiūžų ir kt. sporto ir turizmo inventoriaus nuomą „Beržynėlio” parke | 2015 | 2015 | Įgyvendinta | Dviračiai suaugusiems - 31 vnt.; dviračiai vaikams - 16 vnt.; paspirtukai - 16 vnt. |  |
| 33. | Šiaulių pramoninio parko infrastruktūros plėtra, II-etapas | 2015 | 2015 | Įgyvendinta | Įrengta infrastruktūra 1 vnt., investicijoms paruoštų viešųjų teritorijų plotas - 132,90 ha. (skatinama veiklą vykdyti ne gyvenamųjų rajonų dalyje) |  |
| 34. | Parengti 2015-2024 m. Šiaulių m. strateginį plėtros planą | 2015 | 2016 | Įgyvendinama | Dėl užsitęsusių parengiamųjų darbų priemonės įgyvendinimas perkeltas į 2016 m. Plane bus numatytos priemonės ir oro kokybei mieste gerinti. |  |
| 35. | Stacionarių socialinių paslaugų plėtra modernizuojant Šiaulių vaikų globos namus, K. Korsako g. 41 | 2014 | 2015 | Įgyvendinta | Įrengti saulės kolektoriai |  |
| 36. | Stacionarių socialinių paslaugų plėtra Šiaulių mieste, įrengiant naujas Šiaulių miesto savivaldybės globos namų patalpas (Energetikų 20A) | 2014 | 2015 | Įgyvendinta | Įrengti saulės kolektoriai |  |
| 37. | L/D ,,Sigutė" rekonstrukcija ir grupės vaikams iki 1 m. įrengimas | 2014 | 2015 | Įgyvendinta | l. d. „Sigutė“ įrengta dujinė katilinė, atsisakyta kūrenimo kietu kuru |  |

 3. Informacija apie gatvių slidumo mažinimui sunaudotų medžiagų kiekį

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gatvių slidumą mažinančios medžiagos | Sunaudotas kiekis\*, t | Pastabos (data, kada baigta barstyti (laistyti) orams atšilus, ir data, kada pradėta barstyti (laistyti) orams atšalus) |
| 1. Smėlio ir druskos mišinys | - | 2015-01-04 iki 2015-03-212015-11-23 iki 2015-12-31 |
| 2. Druska (druskos tirpalas) | 836,11 | 2015-01-04 iki 2015-03-212015-11-23 iki 2015-12-31 |
| 3. Granito skalda | 407,47 | 2015-01-04 iki 2015-03-212015-11-23 iki 2015-12-31 |
| 4. Kitos medžiagos: |  |  |
| 4.1. |  |  |
| 4.2. |  |  |

\*– nurodomas visas gatvių slidumo mažinimui sunaudotas medžiagų kiekis, nepriklausomai, kokia įmonė ar organizacija prižiūri gatves.

4. Informacija apie gatvių išvalymą nuo šaltuoju metų laikotarpiu susikaupusių medžiagų

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuo gatvių važiuojamosios dalies ir jų prieigų nuvalytos medžiagos | Laikotarpis, per kurį išvalytos gatvės (valymo pradžios ir pabaigos data) | Surinktas kiekis, t | Pastabos |
| Purvas ir kt. liekanos, susikaupę šaltuoju metų laikotarpiu  | 2015 m. kovo-gegužės mėn. | 868,66 |  |

5. Informacija apie kitas priemones, naudotas kietųjų dalelių KD10 ir kitų teršalų koncentracijai

aplinkos ore mažinti (pagal galimybes pateikiami duomenys ir informacija, pagrindžiantys

priemonių įgyvendinimo poveikį aplinkos oro kokybei)

Ataskaitos rengėjas \_\_\_Aplinkos skyriaus vedėjo pavaduotoja Eglė Bružienė

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Ataskaitos parengimo data: 2016 m. gegužės 26 d.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Pakeitimai:**

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-883](https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=36c39ca09f1f11e58fd1fc0b9bba68a7), 2015-12-03, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19574

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-1065 „Dėl Ataskaitų apie savivaldybių aplinkos oro kokybės valdymo programų ir jų įgyvendinimo priemonių planų vykdymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo