Ataskaitų apie savivaldybių strateginiuose

plėtros ir (ar) savivaldybių strateginiuose

veiklos planuose numatytų aplinkos oro

kokybės valdymo priemonių vykdymą

teikimo tvarkos aprašo

priedas

**Šiaulių miesto savivaldybės**

**Ataskaita APIE aplinkos oro kokybės valdymo priemonių vykdymą**

1. Ataskaitinis laikotarpis: \_\_\_2018 m.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(įrašyti metus arba laikotarpį, pvz., 2015 m. arba 2015–2017 m.)

2. Informacija apie aplinkos oro kokybės valdymo priemonių vykdymą

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Numatytos įgyvendinti aplinkos oro kokybės valdymo priemonės | Numatytas priemonės įgyvendinimo terminas (jeigu numatytas) | Priemonės vykdymoeiga(įgyvendinta, neįgyvendinta, įgyvendinta iš dalies) | Pastabos(priemonių neįgyvendinimo ar įgyvendinimo iš dalies priežastys, numatyti veiksmai priemonei įgyvendinti) |
| pradžia | pabaiga |
|  1.  | Įgyvendinti projektą „Aplinkos oro kokybės gerinimas“ | 2015  | 2019  |  Įgyvendinama  |  Oro taršos mažinimui įgyvendinamas projektas „Aplinkos oro kokybės gerinimas Šiaulių mieste“ (toliau – Projektas). Projekto metu yra parengta Šiaulių miesto aplinkos oro kokybės valdymo programa 2019–2024 metų, pasirašyta sutartis dėl gatvių valymo ir plovimo įrenginio (mašinos) įsigijimo, įgyvendinta savivaldybės lygmens visuomenės informavimo priemonių kampanija apie galimybes gyventojams prisidėti prie aplinkos oro taršos aplinkoje sumažinimo, aplinkos oro kokybės gerinimo ir galimas neatsakingo gyventojų elgesio pasekmes. Projektas bus įgyvendintas iki 2019 m. lapkričio 3 d.  |
|  2.  |  Sodinti naujus želdinius prie miesto gatvių, parkuose ir skveruose |  2018 | 2018  |  Įgyvendinta  | Pasodinta 150 medelių (19 klevų, 70 liepų, 6 eglės; 4 ąžuolai; 20 gudobelių; 5 tarpinės forzitijos; 20 šermukšnių; 6 kaštonai). Medžiai buvo sodinami Medelyno seniūnijoje, prie Tilžės g. 173, prie Radviliškio g. 86, prie Radviliškio g.–Vilniaus g. sankryžos, Lieporių parke, Naujajame parke, Rėkyvos parke, prie Lyros g. 12, prie Dainų g. 11–13, prie Varpo g. 55A, prie Krymo g. 6, 10, prie Žemaitės g. 104, S. Daukanto skvere, Baltų g., Statybininkų g., Jono Jablonskio g. Medžiams buvo įrengtos kamienų apsaugos. |
| 3. | Vykdyti aplinkos oro ir atvirų vandens telkinių kokybės stebėseną | 2018 | 2018 | Įgyvendinta | Buvo vykdoma Šiaulių municipalinio aplinkos monitoringo programa, atliekami aplinkos oro, paviršinių vandens telkinių. Parengta 2018 metų Šiaulių miesto oro, paviršinių vandens telkinių stebėsenos ataskaita. |
| 4. | Pavasarinio purvo valymas dėl pakeltosios taršos | 2018 | 2018 | Įgyvendinta | 2018 m. pavasarį, siekiant sumažinti aplinkos oro taršą kietosiomis dalelėmis (KD10), buvo nuvalyta 1847,88 km gatvių su asfalto danga važiuojamoji dalis ir iš įvairių Šiaulių miesto teritorijų išvežta 328,88 t gatvių valymo sąšlavų. |
| 5. | Organizuoti aplinkosauginius renginius, visuomenės švietimą ir informavimą | 2018 | 2018 | Įgyvendinta | Organizuoti renginiai: Žemės diena (kovo 20 d.), Diena be automobilio (rugsėjo 22 d.).Kiekvieną mėnesį savivaldybės internetinėje svetainėje www.siauliai.lt buvo skelbiami pranešimai apie praėjusio mėnesio Šiaulių miesto aplinkos oro kokybę. Užfiksavus KD10 viršijimus savivaldybės internetinėje svetainėje buvo paskelbiama informacija apie Šiaulių miesto aplinkos oro kokybę. |
| 6. | Likviduoti pavojingus radinius ir ekologinių avarijų padarinius | 2018 | 2018 | Įgyvendinta | Valstybinėje žemėje, tarp žemės sklypų Eglyno g. 14 ir Žagarės g. 35, Šiauliuose, iš požeminės talpos surinkta ir sutvarkyta 1 980 kg panaudotų naftos produktų. Ugniagesiai savanoriai vykdė reidus gaisrų prevencijai po Rėkyvos ežerą. Rugsėjo mėnesį du kartus vyko gesinti gaisrų Rėkyvos ežero apylinkėse. |
| 7. | Miesto gatvių, aikščių remontas ir eksploatacija | 2018 | 2018 | Įgyvendinta | Atlikti darbai: gatvių, šaligatvių, aikštelių, takų priežiūra ir remontas. |
| 8. | Gatvių su asfalto danga priežiūra (duobių užtaisymas) | 2018 | 2018 | Įgyvendinta | Užtaisyta 25765 m2 duobių asfalto dangoje. |
| 9. | Asfalto nelygumų išlyginimas užklojant asfalto sluoksnį | 2018 | 2018 | Įgyvendinta | Užtaisyta 25765 m2 duobių asfalto dangoje |
| 10. | Šaligatvių dangos pakeitimas (nudėvėtose vietose) | 2017 | 2019 | Įgyvendinama | Šaligatvių dangos pakeitimas nudėvėtose vietose (P. Cvirkos nuo A. Mickevičiaus iki Žemaitės g. ; Vilniaus g. , Vytauto g., S. Daukanto g.; Sevastopolio g.). Darbai tęsiami 2019 metais. |
| 11. | Eismo reguliavimo ir saugaus eismo priemonių įrengimas (kelio ženklų įrengimas) | 2018 | 2018 | Įgyvendinta | Pakeista ir įrengta naujų kelio ženklų - 428 vnt. ; įrengti 3 greičio mažinimo kalneliai - plato/ 17- oje pėsčiųjų perėjų įrengtos saugumo salelės |
| 12. | Kiemų asfaltbetonio dangos remontas | 2018 | 2018 | Įgyvendinta | Sutvarkyta daugiabučių namų kiemų / remontuota danga 23 000 kv. m. |
| 13. | Renovuoti šviesoforų infrastruktūrą, įdiegti koordinuotą valdymą. | 2018 | 2018 | Įgyvendinta | Rekonstruotos šviesoforinio reguliavimo sankryžos Dubijos - Ežero g.; Tilžės g. 74 – Vairo g.; Gegužių - Lyros g. sankryžoje ties Tilžės g. 68 |
| 14. | Miesto gatvių remontas (esminio pagerinimo darbai) užklojant naują asfalto dangą | 2018 | 2019 | Įgyvendinama | Atliekami darbai: Stumbro g.; Varpo g., Gluosnių; Lyros g.; Tilžės gatvės nuo Aukštabalio g. iki Gardino g.; J. Basanavičiaus g.; Lyros g. ir Gardino g. žiedo įrengimas. Planuojama baigti 2019 m. |
| 15. | Vykdyti intensyvesnį gatvių plovimą | 2018 | 2018 | Įgyvendinta | Vykdomas gatvių važiuojamosios dalies plovimas gegužės – rugpjūčio mėn. |
| 16. | Darnaus judumo plano parengimas, priemonių diegimas Šiaulių mieste | 2016 | 2018 | Įgyvendinta | Projektas baigtas. Šiaulių miesto darnaus judumo planas patvirtintas 2018 m. liepos 5 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 264. Atliktas kasdienių kelionių įpročių monitoringas ir pokyčių modeliavimas bei parengtas veiksmų planas. |
| 17. | Pakruojo gatvės rekonstrukcija | 2016 | 2019 | Įgyvendinama | Techninis projektas parengtas. Apmokėta už ESO el. tinklų iškėlimą. Pakruojo gatvės rekonstrukcija planuojama 2019 metais. |
| 18. | Įgyvendinti Bačiūnų g. rekonstrukciją | 2018 | 2019 | Įgyvendinama | Važiuojamosios a/b dalies atstatymas 625 m; pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstravimas 661 m, lietaus nuotekų tinklų rekonstravimas, apšvietimų tinklų 879 m rekonstravimas, elektroninių ryšių tinklų 50 m rekonstravimas. |
| 19. | Įgyvendinti projektą „Tilžės g. dviračių tako rekonstrukcija“ | 2016 | 2019 | Įgyvendinama | Bus įgyvendinta 2019 metais. |
| 20. | Įrengti kelio Šiauliai-Panevėžys jungtį su Šiaulių industrinio parko teritorija | 2017 | 2019 | Įgyvendinama | Pirkimo vykdytojas Lietuvos Automobilių Kelių Direkcija. Sutartis su projekto rengėjų pasirašyta 2019 m. vasario mėn. |
| 21. | Suprojektuoti ir nutiesti, išasfaltuoti ar rekonstruoti žvyruotas gatves individualių namų kvartaluose | 2017 | 2019 | Įgyvendinama | 2018 pabaigtos įrengti žvyruotos gatvės:, Traidenio g., Lizdeikos g., Paprūdžio g., Traktoristų g., Strazdelio g.; Rėžio g., Veiverių g., Sodo g., Piktmiškio g., Klaipėdos, Panevėžio g., Bijotės g., Miško g., Kalinausko g.Bus pabaigtos įrengti 2019 m.: Kalniškių g., Linkuvos, Dotnuvos, Padirsių, Šakių, Prienų, Kybartų, Odininkų, Prūdelio, Rėkyvos, D. Poškos, Pelkių, Šilų, Lauksargio, Šiladžio, Vėkės. |
| 22. | Susisiekimo komunikacijų (šaligatvių) įrengimas | 2018 | 2019 | Įgyvendinama | Įrenginėjamas naujas pėsčiųjų takas Medelyno g. Planuojama baigti 2019 m.Įrengta 74 proc. Dainų parko pėsčiųjų - dviračių tako, įrengta asfalto danga. Planuojama baigti 2019 m. |
| 23. | Įgyvendinti projektą „Šiaulių miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ | 2018 | 2019 | Įgyvendinama | 2018 m. rugsėjo 7 d. pasirašyta prekių viešojo pirkimo - pardavimo sutartis. 12 autobusų turi būti pristatyta per 180 kalendorinių dienų (2019 metais) |

3. Informacija apie gatvių slidumo mažinimui sunaudotų medžiagų kiekį

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gatvių slidumą mažinančios medžiagos | Sunaudotas kiekis\*, t | Pastabos (data, kada baigta barstyti (laistyti) orams atšilus, ir data, kada pradėta barstyti (laistyti) orams atšalus) |
|  1. Smėlio ir druskos mišinys | - |  |
|  2. Druska (druskos tirpalas) | 2291,315 | 2018-01-08 – 2018-04-082018-11-24 – 2018-12-31 |
|  3. Granito skalda | 543,65 | 2018-01-08 – 2018-04-312018-12-03 – 2018-12-31 |
|  4. Kitos medžiagos: |   |   |
|  4.1. Kalcio chloridas |   10 |   2018-06 |
|  4.2. |    |    |

\*– nurodomas visas gatvių slidumo mažinimui sunaudotas medžiagų kiekis, nepriklausomai, kokia įmonė ar organizacija prižiūri gatves.

4. Informacija apie gatvių išvalymą nuo šaltuoju metų laikotarpiu susikaupusių medžiagų

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuo gatvių važiuojamosios dalies ir jų prieigų nuvalytos medžiagos | Laikotarpis, per kurį išvalytos gatvės (valymo pradžios ir pabaigos data) | Surinktas kiekis, t | Pastabos |
| Purvas ir kt. liekanos, susikaupę šaltuoju metų laikotarpiu  | 2018-03-202018-04-30 | 328,88 |   |

5. Informacija apie kitas priemones, naudotas kietųjų dalelių KD10 ir kitų teršalų koncentracijai

aplinkos ore mažinti (pagal galimybes pateikiami duomenys ir informacija, pagrindžiantys

priemonių įgyvendinimo poveikį aplinkos oro kokybei) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ataskaitos rengėjas \_Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistė Toma Vilutienė\_

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Ataskaitos parengimo data: 2019 m. gegužės 28 d.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_